ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕНО

приказом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение средней общеобразовательной школы № 4 г. Гулькевичи муниципального

образования Гулькевичский район имени Почетного гражданина города Гулькевичи Е.С.Смыка

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дорожная карта (план мероприятий)**

**по введению обновленных федеральных государственных**

**образовательных стандартов начального общего образования и основного общего**

**образования в деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение**

**средней общеобразовательной школы № 4 г. Гулькевичи муниципального**

**образования Гулькевичский район имени Почетного гражданина города Гулькевичи Е.С.Смыка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Ответственные** | **Сроки реализации** |
| **1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС ООО** | | | |
| 1.1 | Участие в мероприятиях министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (далее – МОН и МП КК), государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее – ИРО КК) по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ООО) | Заместитель директора по УВР | постоянно |
| 1.2 | Разработка и утверждение Дорожной карты (план мероприятий) по введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в деятельность МБОУ СОШ № 4 им. Е.С. Смыка | Директор, заместитель директора по УВР | январь 2022 г. |
| 1.3 | Создание координационной группы по введению ФГОС НОО и ООО в МБОУ СОШ № 4 им. Е.С. Смыка | Директор, заместитель директора по УВР | январь 2022 г. |
| 1.4 | Разработка плана-графика введения ФГОС НОО и ООО на 2022 год в МБОУ СОШ № 4 им. Е.С. Смыка | Заместитель директора по УВР | январь 2022 г. |
| 1.5 | Включение в план работы школьных методических объединений мероприятий по сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ООО | Заместитель директора по УВР, Руководители ШМО | январь 2022 г. |
| 1.6 | Включение в план работы МБОУ СОШ № 4 им. Е.С. Смыка мероприятий по организации введения обновленных ФГОС НОО и ООО, в том числе по организации наставничества с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам введения ФГОС НОО и ООО | Замдиректора по УВР, руководители ШМО | январь 2022 г. |
| 1.7 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО и ООО | Заместитель директора по УВР | постоянно |
| 1.8 | Участие в проведении совещаний для руководителей, заместителей руководителей общеобразовательных организаций муниципального образования Гулькевичский район по введению ФГОС НОО и ООО | Директор, заместитель директора по УВР | по отдельному графику |
| 1.9 | Участие в проведении установочных семинаров для общеобразовательных организаций муниципального образования Гулькевичский район по введению ФГОС НОО и ООО | Заместитель директора по УВР | по отдельному графику |
| **2. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО** | | | |
| 2.1 | Обновление страницы на сайте МБОУ СОШ № 4 им. Е.С.Смыка по введению ФГОС НОО и ООО в деятельностьобщеобразовательных организаций муниципального образования Гулькевичский район | Заместитель директора по УВР, учитель информатики | постоянно |
| 2.2 | Информирование СМИ о целях и задачах ФГОС НОО и ООО, их актуальности и значимости для системы образования Гулькевичского района | Заместитель директора по УВР | 1 раз квартал |
| 2.3 | Организация процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями и общественностью по вопросам введения ФГОС НОО и ООО | Заместитель директора по УВР | 1 раз в полугодие |
| 2.4 | Организация стажировок в МБОУ СОШ № 13 им. В.В.Горбатко, принимавшей участие в апробации Примерных рабочих программ по учебным предметам начального общего и основного общего образования | Заместитель директора по УВР | 2 полугодие  2022 г. |
| **3. Организация методического сопровождения ФГОС НОО и ООО** | | | |
| 3.1 | Участие в проведении установочного совещания муниципальной координационной группы по введению ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях муниципального образования Гулькевичский район | Заместитель директора по УВР | январь 2022 г. |
| 3.2 | Организация участия в цикле вебинаров, семинаров, проводимых ИРО КК по введения и сопровождению реализации ФГОС НОО и ООО | Заместитель директора по УВР | по графику ИРО КК |
| **4. Мониторинговые исследования и формирование оценки качества** | | | |
| 4.1 | Организация участия в мониторинге готовности МБОУ СОШ № 4 им. Е.С. Смыка к введению ФГОС НОО и ООО с учетом потребности в повышении квалификации и переподготовки педагогических работников | Заместитель директора по УВР | январь, июнь  2022 г. |
| 4.2 | Организация участия в мониторинге готовности МБОУ СОШ № 4 им. Е.с, Смыка к реализации рабочих программ воспитания в соответствии с ФГОС НОО и ООО | Заместитель директора по УВР | март, июнь  2022 г. |
| **5. Повышение квалификации** | | | |
| 5.1 | Повышение квалификации Повышение квалификации руководящих и педагогических работников МБОУ СОШ № 4 им. Е.С. Смыка в ИРО КК | Заместитель директора по УВР | в течение года |

Директор муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы № 4

г. Гулькевичи муниципального образования

Гулькевичский район имени Почетного гражданина

города Гулькевичи Е.С. Смыка Л.А. Медовенко