УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 4

г. Гулькевичи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н. Строкачёва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**Дорожная карта**

**организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования**

**в МБОУ СОШ№4 г. Гулькевичи в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/  п | Направления деятельности | Сроки | Ответственные  лица |
| **I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-11 в 2019 году** | | | |
| 1 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 в 2019 году | июль-август 2019 | Е.М. Гранюк |
| 2 | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2019 году | июль-август 2019 | Е.М. Гранюк |
| 3 | Представление итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях:  - заместителей директоров по УВР (ответственных за ГИА-11);  - учителей-предметников | август-декабрь 2019 | Е.М. Гранюк |
| 4 | Изучение электронных сборников аналитических отчетов предметных комиссий Краснодарского края с описанием выявленных проблем для использования в работе с учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-11 | август-сентябрь 2019 | Е.М. Гранюк |
| 5 | Изучение информационных сборников в электронном виде:  «Единый государственный экзамен в Краснодарском крае в 2019 году»  «Система образования Краснодарского края» | август-сентябрь 2019 | Е.М. Гранюк |
| 6 | Подготовка и издание муниципального информационного сборника «Статистический справочник 2018 – 2019 учебный год» | август-сентябрь 2019 | Е.М. Гранюк |
| 7 | Проведение анализа школьных планов подготовки и проведения ГИА-11 в 2019 году | октябрь 2019 | Е.М. Гранюк |
| 8 | Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками общеобразовательных школ, выбывших по окончанию XI класса в 2018-2019 учебном году | сентябрь 2019 | Е.М. Гранюк |
| **II. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-11 в 2018 году** | | | |
| 1 | Проведение анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2018 году | июль-август  2018 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 2 | Ознакомление с материалами информационного сборника «Единый государственный экзамен в Краснодарском крае в 2019 году» | август 2018 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 3 | Проведение анализа результатов ЕГЭ по предметам с результатами ниже среднекраевых | сентябрь- октябрь 2018 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 4 | Составление плана подготовки и проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году | сентябрь 2018 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 5 | Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ | по отдельному плану | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| **III. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| 1 | Организация подготовки обучающихся, желающих пересдать ЕГЭ по математике профильного уровня в дополнительные сроки | август-сентябрь  2018 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР,  учителя математики |
| 2 | Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к ГИА | по отдельному плану | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР,  учителя-предметники |
| 3 | Участие в проведении обучающих семинаров (выездных и в дистанционном режиме) для участников ГИА | по отдельному плану | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР,  учителя-предметники |
| 4 | Обучение на курсах повышения квалификации для учителей по учебным предметам ГИА-11 | октябрь | Маранова И.Н., заместитель директора по УВР,  учителя-предметники |
| 5 | Участие в проведении краевых обучающих семинаров с учителями- предметниками и заместителями директоров по УВР, курирующими преподавание учебных предметов ГИА-11 | октябрь 2018- март 2019 (по отдельному плану) | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР,  учителя-предметники |
| 6 | Оказание методической (консультативной) помощи педагогам по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-11 | сентябрь 2018- май 2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 7 | Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математики и русского языка на двух уровнях. | октябрь 2018- май 2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| **IV. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-11** | | | |
| 1 | Ознакомление участников ГИА-11 с региональными организационными схемами:   * проведения итогового сочинения (изложения);   -проведения ЕГЭ и ГВЭ;  -сбора и хранения видеозаписи при проведении ЕГЭ;   * доставки экзаменационных материалов ЕГЭ в ППЭ и РЦОИ; -упаковки экзаменационных материалов в ППЭ;   -хранения материалов ЕГЭ;   * межведомственного взаимодействия при проведении ГИА. | ноябрь 2018- март 2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 2 | Ознакомление с подготовленными и обновленными методическими материалами по проведению информационно­-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:   * рекомендациями по оформлению школьных и предметных информационных стендов; * рекомендациями по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); * рекомендациями по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках;   -рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии» | сентябрь 2018- май 2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 3 | Ознакомление с «Памятками для обучающихся» по подготовке к:  -итоговому сочинению (изложению);   * экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); * экзамену по математике на двух уровнях (в форме ЕГЭ и ГВЭ); * -экзамену по русскому языку на двух уровнях (в форме ЕГЭ и ГВЭ);   -экзаменам по учебным предметам по выбору (с учетом новых подходов к структуре и содержанию заданий). | октябрь-ноябрь  2018 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 4 | Ознакомление участников ГИА-11 с обновленными методическими рекомендациями по подготовке и проведению ГИА-11 в 2019 году | сентябрь 2018- май 2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| **V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | |
| 1 | Участие в обучении членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ и ГВЭ | февраль-март  2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 2 | Участие в проведении квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий с последующим присвоением статусов | до 1 апреля 2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 3 | Участие в проведении обучающих семинаров с последующим тестированием для ответственных за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях | февраль-апрель  2019  (по отдельному плану) | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 4 | Участие в проведении подготовки (на региональном уровне) с последующим тестированием:  -членов ГЭК. | февраль-апрель 2019 (по отдельному плану) | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 5 | Участие в проведении подготовки (на муниципальном уровне) с последующим тестированием:  -организаторов ППЭ;  -технических специалистов ППЭ;  -общественных наблюдателей. | март-апрель  2019  (по отдельному плану) | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 6 | Участие в проведении обучающего семинара с членами конфликтной комиссии | март 2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| **VI. Организационное сопровождение ГИА** | | | |
| 1 | Организация и проведение ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки, установленные приказом Минобрнауки России (сбор информации, организация регистрации участников ГИА, ознакомление с распорядительными документами, анализ результатов) | август-октябрь  2018 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 2 | Подготовка предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2019 году из числа:   * выпускников ОО текущего учебного года; * обучающихся и выпускников СПО; * выпускников прошлых лет; * лиц, не прошедших ГИА в 2018 году;   -лиц с ОВЗ, инвалидов и детей- инвалидов. | до 1 декабря 2018 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 3 | Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА | ноябрь 2018 - май 2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 4 | Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА (далее - ежемесячный план) | до 25 числа каждого месяца | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 5 | Ознакомление с распорядительными документами по подготовке и проведению ГИА и итогового сочинения (изложения) | сентябрь 2018 - май 2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 6 | Подготовка информации о кандидатурах в состав государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК). | октябрь-ноябрь  2018 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 7 | Проведение мониторинга движения выпускников. | ежемесячно | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 8 | Ознакомление с утвержденным приказом министерства списком ППЭ, местами расположения ППЭ и распределением между ними участников ГИА | январь-март  2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 9 | Ознакомление с приказом министерства:   * состава руководителей ППЭ; * состава организаторов, технических специалистов, ассистентов; * состава членов предметных комиссий в соответствии с результатами квалификационных испытаний; * состава членов конфликтной комиссии; * состава членов предметной комиссии для осуществления третьей проверки и для участия в рассмотрении апелляций | январь-март  2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 10 | Участие в проведении ГИА-11 в досрочный период, основные и дополнительные сроки | по единому  федеральному  расписанию | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 11 | Участие в работе предметных комиссий, членов ГЭК, конфликтной комиссии | февраль-июнь  2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 12 | Обновление электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение») | март-апрель  2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 13 | Аккредитация общественных наблюдателей. Организация работы общественных наблюдателей | февраль-июнь  2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 14 | Проведение мониторинга участников итогового сочинения (изложения), претендующих писать итоговое изложение | ноябрь 2018 - январь 2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 15 | Проведение мониторинга участников ГИА, претендующих сдавать ГИА в форме ГВЭ | ноябрь 2018 - январь 2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| **VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | |
| 1 | Участие в совещаниях (в том числе в режиме видеоселекторов) с руководителями ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА | ежеквартально | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 2 | Участие в совещаниях с председателями предметных комиссий по организации их деятельности | февраль 2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 3 | Участие в совещаниях межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА | сентябрь 2018 — май 2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 4 | * Организация информационно­разъяснительной работы.   Участие в проведении муниципальных и организация школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА о порядке проведения ГИА в 2019 году, в частности: о сроках предоставления заявлений на участие в ГИА,   * о сроках проведения ГИА, о выборе предметов для сдачи ГИА, * о проведении итогового сочинения (изложения), * о проведение экзамена по математике и русскому языку на двух уровнях,   -об особенностях устной части экзамена по иностранному языку. | сентябрь 2018— май 2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 5 | Организация работы телефонов «горячей линии» в МБОУ СОШ №4 | декабрь 2018 — сентябрь 2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 6 | Организация информирования участников ГИА через СМИ и на web- сайтах министерства и ГКУ КК ЦОКО:   * о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); * о сроках проведения ГИА; * о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; * о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | до 31 декабря 2017  не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов не позднее, чем за 1 месяц до начала экзаменов не позднее, чем за 1 месяц до начала экзаменов | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 7 | Участие в проведении краевых родительских собраний, в том числе в режиме видеоконференции | январь - май 2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 8 | Организация информирования участников ГИА на web-сайте ГБОУ ИРО КК:   * о результатах краевых диагностических работ; * о методической поддержке подготовки к ГИА | по отдельному плану | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 9 | Организация подготовки статей, выступлений, видеороликов по вопросам ГИА-11 | ноябрь 2018 — июль 2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 10 | Ознакомление обучающихся с перечнем вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Краснодарского края, размещенным на их официальных сайтах | до 1 февраля 2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| **VIII Контроль за организацией и проведением ГИА -11** | | | |
| 1 | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в МБОУ СОШ №4 (в том числе за оформлением информационных стендов в кабинетах) | октябрь 2018 — март 2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 2 | Осуществление контроля за реализацией плана подготовки к проведению ГИА в МБОУ СОШ №4 | январь-апрель  2018 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 3 | Проведение собеседований с учителями-предметниками (выборочно), показавшими низкие результаты ЕГЭ в 2018 году, по выполнению планов по организации работы с обучающимися | декабрь 2018 — февраль 2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 4 | Проведение собеседований с учителями-предметниками по организации подготовки к ГИА – 2019 | сентябрь 2018 - май 2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |
| 5 | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения(изложения) | декабрь 2018, февраль, апрель-май 2019 | Гранюк Е.М., заместитель директора по УВР |

Заместитель директора по УВР Гранюк Е.М.